## Sheet1
ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE DE (P) | IMPACTO (I) | FATOR DE RISCO | AÇÃO | COMO?
1 | UM INTEGRANTE SAIR DA FACULDADE | 3 | 3 | 9 | MITIGAR | SEPARANDO AS TAREFAS DE FORMA AO GRUPO SER MAIS AUTONOMO DEPENDENDO MENOS DE ALGUMA PESSOA EM EXPECIFICO
2 | FALTA DE PARTICIPAÇÃO DE UM MEMBRO DO GRUPO | 3 | 1 | 3 | EVITAR | COBRANDO MAIOR PARTICIPAÇÃO DO GRUPO COMO UM TODO
3 | FALTA COMPROMETIMENTO NAS ENTREGAS | 2 | 3 | 6 | EVITAR | ESTABELECENDO PRAZOS E LIBERANDO AS TAREFAS DE FORMA A MAIS DE UMA PESSOA DO GRUPO PODER FAZER
4 | INDIVIDUALISMO DE UM MEMBRO DO GRUPO | 1 | 3 | 3 | EVITAR | COMPARTILHANDO AS RESPONSABILIDADES ENTRE TODOS OS MEMBROS DO GRUPO
5 | FALTAR EM AULAS E REUNIÕES | 3 | 2 | 6 | MITIGAR | MOSTRANDO O CONTEÚDO QUE O MEMBRO PERDEU E REALIZANDO RESUMOS DAS REUNIÕES
6 | COMUNICAÇÃO ENTRE O GRUPO | 2 | 2 | 4 | EVITAR | REALIZANDO DEBATES ENTRE O GRUPO PROCURANDO ENTENDER AS DIFICULDADES DE CADA UM